## Diagrama
Abril
PROTECTO INTEGRADOR ALGORITMIA Y PROGRAMACIÓN
Fecha de inicio: | 2026-03-12 | [5 empty] | Marzo | [20 empty] | Mayo
[7 empty] | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 |  | 1900-01-05 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01
Descripción | Prioridad | Estado | Asignado a | Fecha de inico | Fecha de vencimiento | Días | j | v | s | d | l | m | x | j | v | s | d | l | m | x | j | v | s | d | l | m |  | s | s | d | l | m | x | j | v | s | d | l | m | x | j | v | s | d | l | m
Planeación inicial
Conformación del equipo, envio de correo a profesor. | Prioridad 1 | Completado | Estefany | 2026-03-12 | 2026-03-12 | bar: Días to j
Redactar actas | Prioridad 2 | Completado | Estefany | 2026-03-13 | 2026-03-17 | Días: 5
Primera reunión. | Prioridad 1 | Completado | Todo el equipo | 2026-03-22 | 2026-03-22 | bar: Días; d
Analisis del documento para entender las actividades que debemos hacer. | Prioridad 2 | Completado | Todo el equipo | 2026-03-22 | 2026-03-26 | Días: 5
Segunda reunión para definición de roles del primer informe. | Prioridad 1 | Completado | Todo el equipo | 2026-03-26 | 2026-03-26 | bar: Días; j
Desarrollo del informe parte 1
Diseño de nombre y logo. Enviar al wsp una descripción con habilidades y fortalezas de cada uno | Prioridad 2 | Completado | Todo el equipo | 2026-03-26 | 2026-03-27 | Días: 2
Descripción del software, objetivos generales y específicos, beneficios, misión, visión, valores, introducción, describe los requisitos funcionales y no funcionales del software. | Prioridad 1 | Completado | Orleyder | 2026-03-27 | 2026-03-30 | Días: 4
Diagrama de Gantt y presupuesto: El presupuesto debe tener en cuenta que no se pagará en dinero sino en tiempo de práctica de formación. | Prioridad 1 | Completado | Anderson | 2026-03-27 | 2026-03-30 | Días: 4
Hacer la licencia con la cual registra el software. https://chooser-beta.creativecommons.org/ | Prioridad 1 | Completado | Yeison | 2026-03-27 | 2026-03-30 | Días: 4
Investigar como subir la info en GITHUB y organizar el trabajo en MARKDOWN necesarios para establecer una jerarquía como un documento escrito. Recopilar toda la info del trabajo y establecerlo como archivo README.md. | Prioridad 1 | Completado | Estefany | 2026-03-30 | 2026-03-31 | Días: 2
Productos finales parte 1
Redacción del primer informe. | Prioridad 1 | Completado | Estefany | 2026-03-31 | 2026-03-31 | bar: Días; m
Validación interna del informe y correcciones | Prioridad 2 | Completado | Todo el equipo | 2026-03-31 | 2026-03-31 | bar: Días; m
Subir a plataforma el primer informe. | Prioridad 1 | Completado | Estefany | 2026-03-31 | 2026-03-31 | bar: Días; m
Parte 2
Esperando instrucción del profesor para ejecutar el restante del trabajo. | Prioridad 3 | Completado | Todo el equipo | 2026-04-21 | 2026-06-02 | Días: 42
Tercera reunión | Prioridad 2 | Completado | Todo el equipo | 2026-05-06 | 2026-05-06 | bar: Días
Desarrollo del informe parte 2
Diseñar las funciones y decidir los datos que tendrá cada módulo. | Prioridad 2 | Completado | Todo el equipo | 2026-05-06 | 2026-05-06 | bar: Días
Registro y gestión de libros: Crear funciones para registrar libros, mostrar lista de libros, editar y eliminar libros, verificar disponibilidad y probar que los datos se guarden correctamente. | Prioridad 1 | Completado | Yeison | 2026-05-18 | 2026-05-18 | bar: Días
Registro y gestión de usuarios: Crear registro de usuarios, buscar usuarios, editar y eliminar usuarios, validar que no se repitan identificaciones. | Prioridad 1 | Completado | Orleyder | 2026-05-16 | 2026-05-16 | bar: Días
Préstamos y devoluciones: Relacionar usuarios con libros, crear préstamo, registrar devolución, actualizar cantidad de libros, evitar préstamos de libros agotados | Prioridad 1 | Completado | Estefany | 2026-05-19 | 2026-05-19 | bar: Días
Integración, interfaz y documentación: Crear el menú principal, unir todos los módulos, organizar el repositorio en GitHub, subir logo, README y documentación. | Prioridad 1 | Completado | Estefany | 2026-05-20 | 2026-05-20 | bar: Días
Productos finales parte 2
Realizar pruebas finales. | Prioridad 2 | Completado | Todo el equipo | 2026-05-20 | 2026-05-28 | Días: 9
Redacción del informe final y subirlo | Prioridad 1 | Completado | Estefany | 2026-05-28 | 2026-05-31 | Días: 4
Sustentación. | Prioridad 1 | En curso | Estefany | 2026-06-02 | 2026-06-02 | bar: Días

## Presupuesto
Actividad | Responsable | Horas | Costo
Diseño y nombre del logo | Todos | 2 | 14582
Descripción del software y objetivos generales | Orleyder | 4 | 29164
Diagrama de gantt y presupuesto | Anderson | 5 | 36455
Licencia del software | Yeison | 3 | 21873
Investigar y subir la info a GITHUB en lenguaje MARKDOWN | Estefany | 6 | 43746
Registro y gestion de libro | Yeison | 7 | 51037
Registro y gestion de usuarios | Orleyder | 7 | 51037
Prestamos y devoluciones | Anderson | 7 | 51037
Integración e interfaz | Estefany | 8 | 58328
Pruebas | Todos | 1 | 7291
TOTAL |  | 50 | 357259